## Hoja 1
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Reunion Kick off | bar: Fase 1 Semana 1
Toma requerimiento | bar: Fase 1 Semana 1 to Fase 1 Semana 2
Historias de Usuario | bar: Fase 1 Semana 1 to Fase 1 Semana 2
Product Backlog Sprint 1 | bar: Fase 1 Semana 2 to Fase 1 Semana 4
Definición estructura del proyecto | bar: Fase 2 Semana 5
Instalación de paquetes | bar: Fase 2 Semana 5
Configuración de entorno | bar: Fase 2 Semana 5 to Fase 2 Semana 6
CRUD + Login | bar: Fase 2 Semana 7 to Fase 2 Semana 8
Validaciones y Guards | bar: Fase 2 Semana 7
Vista Foro | bar: Fase 2 Semana 8 to Fase 2 Semana 9
Publicacion de desafios | bar: Fase 2 Semana 9
Vista comentarios
Vista perfil
Vista mis publicaciones
Notificaciones | bar: Fase 2 Semana 8
Creacion de roles de usuarios | bar: Fase 2 Semana 7
Vista administrador
Implementacion flujo n8n | bar: Fase 2 Semana 8 to Fase 2 Semana 9
Pruebas de Estres
Documentacion
Presentacion Final